泉委审办〔2024〕2号

中共泉州市委审计委员会办公室 泉州市审计局关于印发2025年全市审计项目计划

实施方案的通知

各县（市、区）党委审计办、审计局，台商投资区审计局、泉州开发区审计局，局机关各科室、党总支，综合保障中心：

- 根据十三届市委审计委员会第七次会议审议通过的《2025年全市审计项目计划方案》，市委审计办、市审计局制定了本项目计划实施方案，现印发给你们，请认真组织实施。

- 中共泉州市委审计委员会办公室    泉州市审计局

- 2025年3月14日

（此件主动公开）

2025年全市审计项目计划实施方案

一、指导思想

2025年，全市审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神，按照省委省政府及全国全省审计工作会议的部署和市委市政府工作要求，持续深化拓展“三争”行动，立足经济监督定位，聚焦主责主业，做实研究型审计，以全力保障党中央、国务院宏观调控决策部署和省委省政府、市委市政府具体举措落实见效为审计主线，充分发挥审计独特监督作用，奋勇争先，以高质量的审计成果服务保障泉州高质量发展。

二、项目计划编制原则

（一）对接上级做好衔接。围绕审计署、省审计厅审计工作整体部署，承接上级审计机关统一安排的上下联动审计项目，加强横向协同、上下贯通，形成整体监督合力。

（二）围绕中心突出重点。围绕市委、市政府“项目提效年”“1+3”等中心工作，聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，发挥审计监督服务保障我市全方位推进高质量发展的作用。

（三）提质增效有序覆盖。围绕“全覆盖”要求和审计“十四五”规划重点，有序推进分阶段、分类型的审计全覆盖。

（四）统筹资源合理安排。深入推进审计项目审计组织方式“两统筹”，做好项目安排与资源配置相适应，确保年度项目计划更科学、更准确、更有效。

三、具体审计项目安排（共51项）

（一）着力促进改革举措落地见效，开展“双创”发展、融合发展、消费品以旧换新等政策落实情况专项审计，推动各领域改革破障前行（6项）

1.消费品以旧换新政策落实情况专项审计

以促进消费品以旧换新政策流程优化，进一步释放政策红利为目标，重点关注各项以旧换新政策及相关资金在撬动消费、推动绿色智能化产品运用等方面的实效情况。

由市局企业科牵头，根据省厅工作方案，省市两级联动于9至11月实施，11月30日前出具审计报告并向省厅涉外处提交本级审计报告。

2.泉州市产业创新科技创新融合发展专项审计调查

以推动传统制造业转型升级，促进战略性新兴产业培育壮大为目标，重点对创新体制机制的构建以及传统产业的智改数转、“人工智能+”等行动的实施开展审计调查，从重大科技项目布局、创新型企业培育、政策资金使用和绩效等方面揭示我市产业创新和科技创新融合发展中存在的短板和问题，促进以科技创新引领新质生产力发展。

由市局企业科负责，于6-8月实施，8月31日前出具专项审计调查报告。

3.泉州市提振消费促发展专项审计调查

以推动实施扩大内需战略，促进消费复苏回暖为目标，重点关注有关部门贯彻落实扩大内需促进消费政策举措落实，和具体目标任务推进等方面存在的问题和不足，促进提振消费促发展。

由市局企业科负责，于9-11月实施，11月30日前出具专项审计调查报告。

4.泉州市文旅创新融合发展政策及资金情况专项审计调查

以促进文化事业和文旅产业高质量发展为目标，重点关注文化和旅游产业重点项目扶持政策制定情况、产业示范效应和财政专项资金撬动作用情况，推动文旅创新融合发展。

由市局行政事业科负责，于6-8月实施，8月31日前出具专项审计调查报告。

5.泉州市两岸融合发展相关政策资金落实情况专项审计调查

以助力惠及台胞台企相关政策措施落实，推动两岸融合发展为目标，关注相关部门在落实国家、省、市两岸融合发展相关政策方面的薄弱点，重点关注财政资金的拨付、使用、绩效等情况，相关项目的建设实施情况，相关配套政策的建立健全及推进情况，全方位多角度分析原因提出审计建议，助力两岸共同发展。

由市局电子数据科负责，于10-11月实施，11月30日前出具专项审计调查报告。

6.海洋经济高质量发展专项审计调查

以促进海洋经济相关政策贯彻落实、推动我市海洋经济高质量发展为目标，通过审计掌握我市海洋经济高质量发展专项资金总体规模，结构和资金补助情况。重点关注海洋产品加工，科技成果转化，远洋渔业货物上岸补助，海洋保险，海洋类贷款贴息等情况，揭示存在问题，提出审计建议。

由市局资环科负责，于6-8月实施，8月31日前出具专项审计调查报告。

（二）着力促进提高财政资金效益，组织开展本级财政管理、部门预算执行和下级财政决算审计，推动发挥财政政策效应（11项）

由局财政审计工作领导小组统一组织，局财金科具体总牵头，按照省厅财政审计总方案制定审计工作方案，组织各业务科室及县（市、区）审计机关联动实施，加强协调、督促落实并汇总审计结果。详见《泉州市2024年度预算执行决算草案及其他财政收支情况审计工作方案》。

1.市本级预算执行和决算草案审计（8项）

(1)市财政局2024年度组织市本级预算执行及决算草案编制情况审计（1项）

围绕财政政策加力提效，摸清市级财政资源统筹和收支平衡情况、推动进一步深化财税体制改革、促进重点领域支出政策落地见效、揭示财政经济安全重大风险隐患等方面，全面审查市本级2024年预算执行和决算草案编制情况。重点关注深化预算管理制度改革情况、财政资源统筹情况、预算收支情况、财政转移支付情况、债务管理和风险防范情况以及决算草案编制情况。由市局财金科负责实施，5月10日前出具审计报告。

(2)市直部门2024年度预算执行及决算审计（7项）

在对管辖所有97个一级、291个二级预算单位数据进行全覆盖分析基础上，对市发改委、住建局、林业局、水利局、市委党校、妇联、总工会等7家市直部门单位2024年度预算执行等情况，以及教学科研、农村水利发展等7个专项开展现场审计或调查，重点关注预算编制和执行情况、部门预算管理重点工作开展情况、专项资金管理情况和资产配置管理等情况。结合网络和信息化建设情况审计，对上述单位信息数据进行重点筛查分析。有下属单位的，应同时抽审部分下属单位“三公”经费、会议经费、培训经费、津贴补贴等经费支出管理使用情况。

其中，市局经责科审计市发改委、投资科审计市住建局、农保科审计市林业局、资环科审计市水利局、政策科审计市委党校、行政事业科审计市妇联、企业科审计市总工会。各科室负责项目5月10日前出具审计报告。

(3)重点专题审计（融合实施）

结合部门预算和领导干部经济责任审计，开展科研及人才队伍建设、生态资源环境保护、抓城建提品质和保障改善民生4个重点专题审计。其中，市局政策科结合市委党校同步开展教学科研专项资金绩效审计、市局企业科结合总工会开展产业工人队伍建设发展政策落实情况专项审计；市局资环科结合市水利局开展农村水利发展资金专项审计、市局农保科结合林业局开展林业生态保护与绿色发展资金专项审计；市局经责科结合市发改委开展城市功能品质提升项目资金绩效审计、市局投资科结合住建局开展城乡人民环境改善情况专项审计；市局行政事业科结合市妇联开展妇幼健康高质量发展情况专项审计。

上述重点专题所含各专项审计结合预算执行审计项目融合实施，不单独立项。审计结果列入2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告。

(4)网络安全和信息化建设审计（融合实施）

由市局电子数据科牵头，根据省厅工作方案，组织有关业务科室结合部门预算执行审计同步实施，并汇总审计结果，不单独立项。5月15日前向省厅电子数据处提交审计相关情况、调查表等资料。

(5)审计整改后续跟踪检查（融合实施）

由市局法规科牵头，制定工作方案，对省厅移交涉泉问题组织专班进行专项检查；对市本级2023年度未整改到位的问题，由原项目责任科室开展核查，重点关注整改主体责任履行情况、具体问题整改情况和体制机制制度建设情况。本级整改情况由原项目责任科室于4月30日前录入局审计整改监督管理系统，省厅移交涉泉问题整改情况由法规科于5月30日前将结果上报省厅内审处。整改总体情况由法规科汇总并按要求列入2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告。

2.财政收支审计（1项）

----南安市人民政府2024年度财政收支决算审计

以促进县级政府财政管理科学规范、财政资金提质增效、财政经济运行安全为目标，重点关注地方政府贯彻落实重大财政政策情况、地方财政收支及运行状况、财政资金管理绩效情况、财力保障能力及债务风险防范情况等，充分发挥审计经济监督“特种部队”作用，助推县域经济持续健康发展。由市局财金科负责于8-10月实施，10月31日前出具审计报告。

3.市政府驻外办事处财政财务收支审计（2项）

以促进规范财政管理，严肃财经纪律为目标，重点关注驻外办财政收支真实完整合规性、预算及资产管理、过紧日子等情况。

由市局行政事业科负责，分别对市政府驻深圳办事处、市政府驻厦门办事处2024年度财政财务收支情况进行审计，于10月31日前提交审计报告。

（三）着力促进风险隐患有效化解，组织开展银行服务实体经济发展、境外国有资产管理等审计，推动更好统筹发展和安全（2项）

1.泉州银行服务实体经济发展情况专项审计调查

以摸清泉州银行总体运营和风险状况，深入揭示、防范化解风险隐患，助力我市实体经济高质量发展为目标，重点关注贯彻落实国家金融货币政策措施情况、银行治理及内部控制情况、业务经营及风险管理情况、财务管理及重大决策情况等，提出纠正问题、规范管理的审计建议，促进泉州银行深化改革，有效发挥金融货币政策效益。由市局财金科负责于10-12月实施，12月20日前出具审计报告。

2.境外国有资产管理情况专项审计调查

以保证境外资产安全，提高国有资产使用效益为目标，通过对境外重大项目投资决策和资产管理使用情况审计，评估投资效益，揭示资产管理存在的安全隐患和问题，提出审计建议。由市局企业科牵头，于11月30日前出具专项审计调查报告。

（四）着力促进民生底线兜住兜牢，开展工伤保险和生育支持、县域涉农资金、新型农业经营主体等民生领域审计，推动维护和保障职工、群众合法权益（3项）

1.工伤保险和生育支持资金审计

以推动劳动者合法权益得到保障，促进完善生育支持政策措施，规范资金管理使用为目标，重点关注重点人群参保覆盖、工伤保障省级统筹、生育支持政策落实、生育保险待遇支付、基金管理使用效益等情况。

由市局农保科牵头，按照审计署和省厅统一部署组织部分县（市、区）审计机关联动开展审计（具体联动范围、时间要求待审计署进一步明确）。

2.县域财政涉农资金管理使用情况专项审计调查

以推动完善农业农村投入保障机制，提高财政涉农资金使用绩效为目标，重点关注县域涉农领域财政投入保障和任务安排、保障粮油生产等重点涉农政策落实、涉农资金使用绩效等情况。

由市局农保科牵头，按照审计署和省厅统一部署组织部分县（市、区）审计机关联动开展审计（具体联动范围、时间要求待审计署进一步明确）。

3.新型农业经营主体经营状况及乡村产业融合发展情况专项审计调查

以推动各项扶持政策落地见效，乡村产业全链条加快升级，带动农民稳定增收，促进农业农村经济转型升级发展为目标，重点关注扶持新型农业经营主体政策落实、新型农业经营主体获得专项扶持资金或产业发展资金及政策落实，实施产业项目后续运营状况等情况。

由市局农保科牵头，根据省厅审计工作方案，采取“上审下”“交叉审”的方式，联动石狮市、泉州台商投资区审计局开展审计。于7月31日前出具审计报告并向省厅农业农村处提交本市审计报告。

（五）着力促进权力规范运行，组织开展相关领域领导干部经济责任及自然资源资产离任（任中）审计，发挥审计反腐治乱“尖兵”作用（25项）

以促进领导干部或领导人员履职尽责、担当作为，推动重大改革和责任目标任务落实为目标，重点关注贯彻重大经济方针政策、决策部署，本地区、本部门重要发展规划和政策措施的制定、执行及效果，重大经济事项决策、执行及效果，推进教育、就业、养老、住房、公共卫生等民生事业发展的成果成效，以及财政财务收支管理和经济风险防范、遵守财经法纪制度、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政（从业）规定等情况。

由市局经济责任审计联席办牵头，制定统一工作方案，对6个市直部门单位、5个县级法院、4个小城镇、4个开发区等19个单位26位领导开展经济责任审计，同步开展2个部门、4个小城镇领导自然资源资产离任（任中）审计。市局统一出具审计通知书和审计报告。并根据省厅统一安排，实施1个异地县（市、区）党政主官经济责任和自然资源资产离任（任中）审计。具体项目安排详见另文通知。

1.省厅统一组织的县级党政领导经济责任和自然资源资产离任（任中）审计

根据省厅统一部署，由省厅统一组织、市局经责科、资环科共同实施1个县（市、区）党政主官经济责任和自然资源资产离任（任中）审计。省厅出具审计通知书和审计报告，统筹市县两级审计力量及相关专业技术力量配合，于 8-10月组织实施，市局11月30日前完成审计报告（代拟稿）、结果报告（代拟稿）。

2.市直部门单位领导经济责任审计（8项）

市局经责科负责制定市直部门经责审计工作方案，并指导相关科室结合部门预算执行等对6个市直部门单位开展审计。其中，市局经责科负责实施市发改委；市局投资科负责实施市住建局；市局资环科负责实施市水利局；市局农保科负责实施市林业局；市局政策科负责实施市委党校；市局行政事业科负责实施市妇联。于5月30日前出具审计报告和结果报告。市局经责科于6月30日前出具市直部门分类型综合报告报送市委审计委。

市局资环科、农保科分别对市水利局、林业局同步实施领导干部自然资源资产离任（任中）审计，于5月30日前出具审计报告和结果报告。

3.县级法院领导人员经济责任审计（5项）

市局电子数据科负责制定法院部门经济责任审计工作方案，并组织相关县（市、区）审计机关以“交叉审”方式开展5个县级法院领导干部经济责任审计。其中，鲤城区审计局负责实施泉港区法院；泉港区审计局负责实施洛江区法院；洛江区审计局负责实施晋江市法院；德化县审计局负责实施安溪县法院；安溪县审计局负责实施永春县法院。各审计组于6-8月实施，9月15日前出具审计报告（代拟稿）、结果报告（代拟稿）。市局电子数据科9月30日前出具县级法院分类型综合报告报送市委审计委。

4.小城镇党政领导经济责任和自然资源资产离任（任中）审计（8项）

由市局经责科、资环科分别负责制定小城镇经济责任审计、自然资源资产离任（任中）审计工作方案，并组织相关县（市、区）审计机关以“交叉审”方式开展4个小城镇领导经济责任和自然资源资产离任（任中）审计。其中，永春县审计局负责实施德化龙浔镇；惠安县审计局负责实施晋江市金井镇；南安市审计局负责实施晋江市龙湖镇；晋江市审计局负责实施永春县桃城镇。各审计组于6-8月份实施，9月15日前完成审计报告（代拟稿）、结果报告（代拟稿），市局经责科、资环科分别于9月30日前出具小城镇经济责任和自然资源资产分类型综合报告报送市委审计委。

5.开发区领导人员经济责任审计（4项）

由市局政策科负责制开发区经济责任审计工作方案，指导相关科室实施4个开发区领导经济责任审计，并负责实施惠安经济开发区；财金科负责实施石狮高新区；经责科负责实施晋江经济开发区；投资科负责实施南安经济开发区。各审计组于6-8月份实施，9月15日前完成审计报告（代拟稿）、结果报告（代拟稿）。市局政策科9月30日前出具开发区分类型综合报告报送市委审计委。

（五）着力促进项目提效，开展本级政府投资重大公共工程项目、工业园区投资运营及对口支援项目资金审计，聚力提升项目投资效益（4项）

1.市本级政府投资项目跟踪审计

以推动政府投资的关键领域、重大公共工程、重点项目合规、效益为目标，建立健全新形势下重大工程项目跟踪审计新模式，重点关注项目推进实施、项目资金管理使用等情况，促进控制和节约项目实施过程中的成本支出，推动市委市政府确定重大工程项目按时保质保量落地、提质增效。由市局投资科负责跟踪实施，11月30日前出具跟踪审计报告并将审计结果报告市委市政府。

2.泉州市工业园区投资运营情况审计调查

以助推产业园区持续高质量发展为目标，专项调查我市开发区产业园区发展状况，重点关注产业园区运营状况、经济效益、管理效能和政策落实情况。由市局政策科负责于9-11月实施，11月30日前出具专项审计调查报告并将审计结果报告市委市政府。

3.闽宁协作及援疆项目和资金审计（2项）

以提高闽宁协作及援疆资金使用效益，促进加强内部管理，推动项目按时完成为目标，重点关注我市闽宁协作及援疆项目规划和实施进度、资金到位和拨付情况等。由市局投资科牵头组织实施，9月30日前出具审计报告。

四、工作要求

（一）提高政治站位。要始终坚持以习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神为根本遵循，在坚决贯彻党对审计工作全面领导上聚焦发力，做到如臂使指。深刻理解审计全覆盖的本质要求，在高质量推进全覆盖上聚焦发力，做到如影随形。要一体推进审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”，在推动审计成果权威高效运用上聚焦发力，做到如雷贯耳。要发扬斗争精神，增强斗争本领，敢于较真碰硬，有力有效服务保障全市中心发展大局。

（二）持续深化研究型审计。认真落实研究型审计要求，对照研究型审计“七步工作法”，切实提升审计工作的质效。各参审单位要加强审前研究，深刻领会党中央对经济形势的科学判断，紧紧围绕省委省政府和市委市政府的部署要求，按照立项阶段确定的方向，扎实做好审计工作方案和审计实施方案，强化过程指导和审核把关，确保实现预期成果。在审计中，要加强对审计发现问题、审计建议的研究，着力揭示重大问题、关键问题、典型问题，坚持“三个区分开来”，用发展眼光和改革思维，提深提实审计建议，推动解决实际问题。审计项目完成后，要强化审计成果的总结提炼，系统集成提升专报建议的厚度和份量，形成“一报告一重要信息一问题清单一数据模型”，以高质量的研究型审计成果服务市委和市政府决策参考。

（三）提升审计质效。深入开展“科学规范提升年”活动，严格依法审计，严把审计质量关，持续系统化推进落实以业务链条相互制衡机制与以组织管理创新为主线的双向双回路闭环式审计质量控制工作机制，加强质量全流程管控。各参审单位应严格依据年度项目计划编制审计实施方案，确保计划安排的重点内容落实落地，细化明确各环节时间节点，按进度安排填报流程跟踪表。计划执行中如遇有特殊情况确需调整审计时间和任务安排的，应逐级申请报批。各审计组要严格落实审计组组长负责制，认真落实加强审计全过程管理切实减轻基层负担和以严的基调进一步加强作风建设等措施，加强审计现场管理，提高工作效率，保质保量完成审计任务。

（四）严守纪律规矩。始终坚持依法审计、文明审计、廉洁审计，守护好“国家审计”金字招牌。各参审单位和人员要认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行审计“八不准”工作纪律，树立正确的权力观、政绩观、事业观，敬畏手中的权力，时刻保持谦虚谨慎，以查清的事实为依据，以纪律规矩和政策制度为准绳，依法定论、以理服人、客观公正作出评价。严格执行请示报告制度，审计中发现的重大问题等情况必须及时报告，切实防范廉政风险。严格执行保密纪律、宣传纪律。

附件：泉州市审计局2025年审计项目计划表

附件

泉州市审计局2025年审计项目计划表

| 科室 | 项目数 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 财金科 | 4 | 1.市财政局2024年度组织市本级预算执行及决算审案编制情况审计（本级/ 2-5月）；2.石狮高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任曾少嵘经济责任审计（交办/6-8月）；3.南安市政府财政收支决算审计(本级/8-10月)；4.泉州银行服务实体经济发展情况专项审计调查(本级/10-12月)； |
| 政策科 | 4 | 1.市委党校2024年度预算执行及决算审计（本级/ 2-5月）；2.市委党校常务副校长、校务委员会召集人、泉州行政学院常务副院长、市社会主义学院常务副院长杜明星经济责任审计（交办/2-5月）；3.惠安经济开发区管委会主任陈惠萍经济责任审计（交办/6-8月）； 4.泉州市工业园区投资运营情况审计调查（本级/9-11月）； |
| 投资科 | 6 | 1.市住建局2024年度预算执行及决算审计（本级/ 2-5月）；2.市住建局党组书记、局长张志铭经济责任审计（交办/2-5月）；3.市本级政府投资项目跟踪审计（本级/11月30日前）；4.南安市经济开发区管委会主任黄泉春经济责任审计（交办/6-8月）；5.闽宁协作资金和项目审计（本级/9月30日前）；6.对口支援新疆发展资金和项目审计（本级/9月30日前）； |
| 行政科 | 5 | 1.市妇联2024年度预算执行及决算审计（本级/ 2-5月）；2.市妇联党组书记、主席骆春玲经济责任审计（交办/2-5月）；3.泉州市文旅创新融合发展政策及资金情况专项审计调查（本级/6-8月）；4.市政府驻深圳办事处财务收支审计（本级/10月31日前）；5.市政府驻厦门办事处财务收支审计（本级/10月31日前）； |
| 经责科 | 7 | 1.市发改委2024年度预算执行及决算审计（本级/ 2-5月）；2.市发改委党组书记、主任，市粮储局长廖良结经济责任审计（交办/2-5月）；3.晋江经济开发区党工委书记、管委会主任许国鑫经济责任审计（交办/6-8月）；4.德化县龙浔镇党委书记陈国金、党委原副书记、原镇长蒲贻水经济责任审计（交办/8-10月，下同）；5.晋江金井镇党委书记林晓为、党委副书记、镇长庄东航经济责任审计；6.晋江市龙湖镇党委书记许文倡、党委副书记、镇长张志雄经济责任审计；7.永春县桃城镇党委书记施立新、党委副书记、镇长林纪东经济责任审计；*1个县党政主官经责审计（11月30日前）； |
| 企业科 | 5 | 1.市总工会2024年度预算执行及决算审计（本级/ 2-5月）；2.泉州市产业创新科技创新融合发展专项审计调查（本级/6-8月）；3.消费品以旧换新政策落实情况专项审计（省定/9-11月）；4.泉州市提振消费促发展专项审计调查（本级/9-11月）；5.境外国有资产管理情况专项审计调查（11月30日前）； |
| 农保科 | 6 | 1.市林业局2024年度预算执行及决算审计（本级/ 2-5月）；2/3.市林业局党组书记、局长郑进锡经济责任及领导干部自然资源资产离任（任中）审计（交办/2-5月）；4.新型农业经营主体经营状况及乡村产业融合发展情况专项审计调查（省定/3-7月）；5.工伤保障和生育支持资金审计（署定/9-11月）；6.县域财政涉农资金管理使用情况专项审计调查（署定/11-2月）； |
| 资环科 | 8 | 1.市水利局2024年度预算执行及决算审计（本级/ 2-5月）；2/3市水利局党组书记、局长刘建兴经济责任审计（覆盖龙门滩和山美水库）和领导干部自然资源资产离任（任中）审计（交办/2-5月）；4.海洋经济高质量发展专项审计调查（本级/6-8月） ；5.德化县龙浔镇党委书记陈国金、党委原副书记、原镇长蒲贻水自然资源资产离任（任中）审计（交办/8-10月，下同）；6.晋江金井镇党委书记林晓为、党委副书记、镇长庄东航自然资源资产离任（任中）审计；7.晋江市龙湖镇党委书记许文倡、党委副书记、镇长张志雄自然资源资产离任（任中）审计；8.永春县桃城镇党委书记施立新、党委副书记、镇长林纪东自然资源资产离任（任中）审计； * 1个县党政主官资源资产审计（11月30日前）； |
| 数据科 | 6 | *网络安全和信息化建设情况审计（本级/ 2-5月）；1.泉州市两岸融合发展相关政策资金落实情况专项审计调查（本级/10-11月）；2.安溪县人民法院党组书记、院长黄小丹经济责任审计（交办/6-8月，下同）；3.晋江市人民法院党组书记、院长洪志强经济责任审计；4.洛江区人民法院党组书记、院长苏益铮经济责任审计；5.泉港区人民法院原党组书记、原院长郑玲玲经济责任审计；6.永春县人民法院党组书记、院长陈建聪，党组原书记、原院长邱新跃经济责任审计； |
| 合计 | 51 | 其中：署定项目2个，省定项目2个，党政交办项目25个，自定项目22个(无编号标*号项目为非本级立项项目）。 |

中共泉州市委审计委员会办公室秘书科     2025年3月14日印发